## Planering
Områden | UF-mässan 2026 | [6 empty] | UF-mästerskapen |  |  |  |  | UF-galan 2026
Kommunikation | Aktivitet | Tid | Deadline | Lokal | Ansvarig | Område | Kommentar | Aktivitet | Deadline | Ansvarig | Kommentar | Område | Aktivitet | Tid | Ansvarig | Område | Kommentar
Grundskola | Se över råvaror till maten |  |  |  | Nicoline | Övrigt | Stäm av med Agnes | Öppna Årets UF-företag anmälan |  | Fia |  | Gymnasium | Antal galamiddag | 2025-02-03 | Nicoline | Bokning | Ange antal och specialkost
Gymnasium | Boka lokal tävlingsdagen | 2025-02-13 |  | Strand Hotel | Fia | Bokning |  | Öppna mässanmälan | 2025-12-05 | Fia | 8-11 december, v. 50 | Gymnasium | Beställa ballonger
Tävling | Boka hotelrum personal |  |  | Clarion | Nicoline | Bokning |  | Lägga ut övriga kriterier |  | Fia |  | Gymnasium | Göra placering |  | Fia | Gymnasium
Jury | Stämma av personal UF, styrelse. |  | 2025-11-21 |  | Nicoline | Övrigt | Ta i samband med stämman & RC-möte | Skapa jurygrupper |  | Fia |  | Jury | Skicka ut placering |  | Fia | Gymnasium
Partners | Stämma av personal HT och alumner |  |  |  | Fia | Övrigt |  | Sätta kategorierna |  | Fia |  | Gymnasium | Köp 10 blommor |  | Nicoline
Bokning | Antal fika jury/lärare | 2025-02-03 |  |  | Nicoline | Bokning |  | Ta fram juryunderlag |  | Fia | Kriterier, bedömningsunderlag, företagsförtäckning, resultatsida | Jury
Övrigt | Antal lunch elever/lärare/partners mfl. | 2025-02-03 |  |  | Nicoline | Bokning |  | Skapa schema Årets UF |  | Fia |  | Jury
| Boka möte med HE |  |  |  | Fia | Bokning |  | Skapa tävlingsupplägg åt jurysar |  | Fia | Skriv ihop ett dokument med all info gällande upplägget | Jury
| Boka möte med PA |  |  |  | Fia | Bokning | Tidigare genrep med ljud? | Årets UF-jury |  | Fia | Kontakta medlemmar | Jury
| Boka middag personal dagen innan |  |  |  | Nicoline | Bokning |  | Årets Säljar-jury |  | Fia | Kontakta medlemmar | Jury
| Personalschema |  | 2025-01-31 |  | Nicoline | Övrigt |  | Skapa schema för jurysar |  | Fia | Tider för dagen, lunch etc. | Jury
| Genomgång personal |  |  |  | Fia | Övrigt | HT, alumner, styrelse, medarbetare | Planera utskicka jurygrupper |  | Fia | Skriv informationen + sätt datum för utskick, mässdag och pitchdag | Kommunikation
| Boka träff med HT för genomgång |  |  |  | Fia | Övrigt |  | Monterhäfte jurysar |  | Fia | Inklusive affärsidé och möjlig kategori | Jury
| Skapa schema för aktiviteter under mässdagen |  | 2025-01-31 |  | Nicoline | Övrigt |  | Utskick schema jurysar | 2025-01-17 | Fia |  | Jury
| Boka in aktiviteter under mässan med externa företag/organisationer/grupper |  |  |  | Fia & Nicoline | Bokning | Lägg ut krokar för att samla olika grupper på mässdagen. | Utckick schema Årets UF | 2025-02-09 | Fia |  | Jury
| Skapa monterkarta |  |  |  | Fia | Kommunikation |  | Utskick startlista Årets UF elever | 2025-02-09 | Fia |  | Gymnasium
| Badges elev, lärare, jury |  |  |  | Fia | Kommunikation | Ej till partners eller övriga | Partnerinlägg linkedin |  | Fia |  | Kommunikation
| Inchekningslistor |  |  |  | Nicoline | Övrigt | Skapa för att checka in alla olika områden | Prisutdelnings PPT:n |  | Nicoline | Kolla manus
| Monterhäfte besökare |  | 2025-12-19 |  | Fia | Kommunikation |  | Minutschemat |  | Fia
| Diplom |  |  |  | Fia | Kommunikation | Tjockare papper | Skicka minutschema till behöriga |  | Fia | WS, PA, HE
| Annonsering halvsida |  |  |  | Fia | Kommunikation |  | Vinnardokument till press |  | Nicoline
| Bjud in deltagare Skolhackathon till mässan |  | 2025-01-31 |  | Nicoline | Grundskola | Vinnaren i Skolhackathon | Skriva diplom/checkar |  | Nicoline/Fia
| Skapa skyltar |  |  |  | Fia | Kommunikation | Sälj, UF, Lunch x 2, Juryrum x 2, UF-VIPen, Personallunch, Grundskolelunch, Föredrag x 2, bordsskyltar jury, Bordsnummer gala | Köp biocheckar personal HT |  | Nicoline
| Skicka till tryckeriet |  | 2025-01-19 |  | Fia | Kommunikation | Monterhäfte, diplom, badges, eventuellt programblad, personalskyltar, skyltar
Kontakta Alvermark
| Program grundskolan |  |  |  | Nicoline | Grundskolan | Socialhållbarhet
| Skicka ut intresseanmälan föreläsning |  | 2025-11-21 |  | Nicoline | Kommunikation | Mejla ut till skolor för att få in intresse. Ta upp på konferensen?
| Boka eventuellt Wisby lokalen |  | 2025-12-19 |  | Nicoline | Bokning | Boka lokalen efter deltagarantal
| Samverkan & kompetensförsörjning - Vårt gemensamma ansvar |  |  |  | Nicoline | Grundskola/Gymnasium | Inger och Jessica SSA koppling
| Bekräftelse deltagare föreläsning |  |  |  | Nicoline | Grundskola
| Anmälan lunchwrap deltagande (roma skola + skolhackathon) |  |  |  | Nicoline | Grundskola
| Inbjudan galamiddag (ej elever) |  |  |  | Fia | Kommunikation | Rektorer och lärare.
| Mässmanual |  |  |  | Fia | Gymnasiet
| Bjud in övriga skolklasser för besök |  |  |  | Fia | Gymnasiet
| Inbjudan galamiddag/lunch |  |  |  | Nicoline | Övrigt | Partners
| Boka in filmare till mässgolvet |  |  |  | Fia | Övrigt | Kolla med Gute eller Malin?
| Skapa fotoram |  |  |  | Fia | Kommunikation
| Kolla nyckelband från Företagsspecialisten |  |  |  | Fia | Övrigt
| Prata med Adam Wentzel om medverkan |  |  |  | Fia
| Mejla Rasmus TVG detaljer inför mässan och deras pass i green room |  |  |  | Nicoline
| Mejla Hanna Di Andersson kring detaljer med utställning |  |  |  | Nicoline
| Elevsida för UF-mässan |  |  |  | Nicoline
| Presentation beslutsfattare | 12.00-12.45
| Lunch | 12.45-13.30
| Besök mässgolvet | 13.30-14.30
| Pressmeddelande om mässan samt vinnare |  |  |  | Nicoline
| Skapa bordsskyltar till jurygrupper |  |  |  | Fia |  | Inklusive QR-kod till resultatsidan
| Boka middag mässdag med personal |  |  |  | Nicoline
Tema:
För att Sverige ska vara starkt i en värld som förändras allt snabbare behöver vi fler unga som vågar tänka innovativt, ta ansvar och förverkliga sina idéer. Därför finns Ung Företagsamhet. Vi ger barn och unga chansen att utveckla sitt entreprenörskap i skolan – och därigenom lägga grunden för framtidens samhälle.

## Personal Schema
| Fia | Nicoline | Mårten | Vera | Tindrah | Josef | Noel | Meja S | Meja W | Benjamin | HT (grupp 1) | HT (grupp 2) | HT (grupp 3)
| Tävlingsansvarig | Personal/entré/press | Föreläsare grundskolan | Årets UF-företag | Ansvarig UF | Årets Sälj | Ansvarig årets sälj | Entré/mässgolv | Entré/mässgolv | Ansvarig entrén
Uppstart personal 7.30 - 8.00
| Entré/incheckning 8.00 - 9.30 | Entré/incheckning 8.00 - 10.00 | Entré/incheckning 8.00 - 9.45 | Mässgolv 8.00 - 10.00 | Mässgolv 8.00 - 9.45 | Mässgolv 8.00 - 9.45 | Mässgolv 8.00 - 9.45 | Mässgolv 8.00 - 9.45 |  | Entré 8.00 - 12.30
TVG (GR) | [10 empty] | Uppstart info + utrymmningsinfo 8.30 - 9.00
Mässgolv 9.00 - 9.45
| Invigningen, prepp och foto. 9.30 - 10.30 (Wisby) | Uppstart HT + utrymmningsinfo 8.30 - 9.00 | [5 empty] | Fota till SoMe samt bilder till kommunikation
|  |  | Lotsa elever till Wisby 9.45-10.00 |  | Lotsa elever till Wisby 9.45 - 10.00 | Lotsa elever till Wisby 9.45 - 10.00 | Entré 9.45 - 10.30 | Fotografera invigningen 9.45 - 10.30 |  |  | Lotsa elever till Wisby för invigning 9.45 - 10.00
|  | Uppstart Årets UF jury 10.00 - 10.30 (Viklau) | Invigning 10.00 - 10.30 | Uppstart Årets UF jury 10.00 - 10.30 (Viklau) | Uppstart Årets UF jury 10.00 - 10.30 (Viklau) | Entré 10.00 - 10.30 |  |  |  |  | Förbered mässgolvet för öppning 10.00-10.30
Wrap serveras till UF-företagarna 10.30 - 11.00
Juryrum 10.30 - 11.00 (SV)
|  | Uppstart Årets Säljar jury 10.30 - 11.00 (Vall) | Wrap serveras till UF-företagarna 10.30 - 11.00 | Kontrollera mässgolv inför öppning 10.30 - 11.00 | Kontrollera mässgolv inför öppning 10.30 - 11.00 | Uppstart Årets Säljar jury 10.30 - 11.00 (Vall) | Uppstart Årets Säljar jury 10.30 - 11.00 (Vall) | Wrap serveras till UF-företagarna 10.30 - 11.00
Mässan öppen | Förbered passet Green room 11.00 - 11.30 |  | Lunch 11.00 - 12.00 |  |  |  |  | Lunch 11.00 - 12.00 |  |  | ENTRÉN - VÄLKOMNA BESÖKARE 11:00 - 12:00 | Lotsa personer till GreenRoom 11.00 - 11.30 | Lunchwrap 11.00 - 11.30
| Samverkan & kompetensförsörjning 11.30 - 12.30 (Green room) |  |  | Checka in lunchgäster 11.15 - 12.15 | Mässgolv 11.00 - 12.00 | Checka lunchgäster 11.15 - 12.15 | Mässgolv 11.00 - 12.00
[12 empty] | Lunchwrap 11.30 - 12.00 | ENTRÉN - VÄLKOMNA BESÖKARE 11:30 - 13:30
|  |  | Förberedelser föreläsning 12.00 - 12.30 |  | Samling juryrum för resultat 12.00 - 12.30 |  | Samling juryrum för resultat 12.00 - 12.30 | Entrén 12.00 - 12.10
|  |  |  | Samlig juryrum för resultat 12.15 - 12.30 |  | Samlig juryrum för resultat 12.15 - 12.30 |  | Lotsa elever till Wisby 12.10 - 12.30 |  | Politiker, rektorer till GR | Lunchwrap 12.00 - 12.30 | Lotsa elever till Wisby 12.10 - 12.30
|  |  | Social hållbarhet 12.30 - 13.00 (Wisby) | Informera top 6, 12.30 - 12.45 | Resultat till entrén, 12.30 - 12.45 | Informera top 6, 12.30 - 12:45 | Resultat till entrén, 12.30 - 12.45 | Entré 12.30 - 13.30 |  | Checka in lunchbesökare
| Entrén 12.30 - 13.30 | Entrén 12.30 - 13.30 |  | Lunchbuffé 12.45 - 13.45 | Lunchbuffé 12.45 - 13.45 | Lunchbuffé 12.45- 13.30 | Lunchbuffé 12.45- 13.30 |  |  | Lunchbuffé 12.30 - 13.30 | Mässgolv 12.30 - 13.30 | Välkommna lunchgäster 12.30 - 13.30
|  | Tacka HT 13.30 | Mässgolv 13.00 - 16.00 | [7 empty] | Entrén 13.30
| Entré 13.30 - 14.30 | Entré 13.30 - 16.00 |  |  |  | Möta upp UF-elever 13.30 - 13.45 | Förbered juryn 13.30 - 13.45 | Montervakt + fotografering 13.30 - 16.00 |  | Mässgolv 13.30 - 16.00
|  |  |  | Möta upp UF-företag 13.45 - 14.00 | Förbered juryn 13.45 - 14.00 | Säljsamtal 1, 13.45 - 15.15 | Säljsamtal 1, 13.45 - 15.15
|  |  |  | Pitch del 1, 14.00 - 14.45 | Pitch del 1, 14.00 - 14.45
Stämma av juryarbetet 14.30 - 17.00
|  |  |  | Förbered elever | Ta tid i juryrum
|  |  |  | Möt upp UF-företag 15.00 - 15.15 | Fikapaus jury 14.45 - 15.15 | Förbered elever | Ta tid i juryrum
|  |  |  | Pitch del 2, 15.15 - 16.00 | Pitch del 2, 15.15 - 16.00 | Mött upp UF-elever 15.15 - 15.30 | Fikapaus jury 15.15 - 15.30
|  |  |  | Förbered elever | Ta tid i juryrum | Säljsamtal 2, 15.30 - 16.30 | Säljsamtal 2, 15.30 - 16.30
|  | Plocka ihop material 16.00 - 17.00 |  | Utcheckning UF-företag på mässgolvet 16.00 - 17.00 | Finnas till hands när juryn överlägger 16.00 - 17.00 |  |  | Utcheckning UF-företag på mässgolvet 16.00 - 17.00 |  | Utcheckning UF-företag på mässgolvet 16.00 - 17.00
[6 empty] | Förbered elever | Ta tid i juryrum
[6 empty] | Utcheckning UF-företag på mässgolvet 16.30 - 17.00 | Finnas till hands när juryn överlägger 16.30 - 17.00